ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции развития математического образования

в КЧР 2016 -2018 гг.

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 1. | Участие в разработке предложений к примерной основной образовательной программе в части учебного предмета математика (базовый и углубленные уровни изучения), включая методические рекомендации для учителя | 2016 - 2018 | КЧРИПКРО |  |
| 2. | Проведение ежегодного мониторинга в республике по определению уровня математических знаний школьников на разных уровнях образования (начальное общее, основное общее, среднее общее). | 2016-2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, |  |
| 3. | Проведение мониторинга в республике по определению кадрового потенциала учителей математики, его возрастного спектра и состава молодых учителей. | 2016-2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО |  |
| 4. | Организация работы по определению перечня учебников и УМК по математике на разных уровнях образования (начальное общее, основное общее, среднее общее) и оценке эффективности их использования | 2016-2018 | КЧРИПКРО КЧГУ, |  |
| 5. | Анализ результативных практик, методик и образовательных технологий, в том числе по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и разработка предложений по их совершенствованию | 2016 - 2018 | КЧРИПКРО КЧГУ, |  |
| 6. | Участие в создании и совершенствовании учебных и учебно-методических пособий по математике для учителей и школьников, в том числе в электронной форме | 2016 - 2018 | КЧРИПКРО, |  |
| 7. | Организация и проведение ежегодных республиканских конкурсов профессионального мастерства среди учителей математики, включая молодых учителей | 2016-2018 | КЧРИПКРО, |  |
| 8. | Организация участия во всероссийских и республиканских конкурсах грантов в области математического образования перспективных ученых, преподавателей и учителей математики | 2016-2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ, СКГГТА |  |
| 9. | Участие в анализе результативных практик в республике в области математического образования и разработка нормативно-правовой и финансово-экономической документации, направленной на создание и поддержку сети специализированных математических классов и кружков, с привлечением для работы в них ведущих специалистов КЧГУ и СКГГТА. | 2016-2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, |  |
| 10. | Разработка и реализация системы творческих конкурсов для обучающихся, направленных на развитие интереса к математике и математической культуры | 2016-2018 | КЧРИПКРО, |  |
| 11. | Создание республиканской ассоциации учителей математики | 2016 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО |  |
| 12. | Поддержка деятельности профессиональных ассоциаций, профессиональных математических Интернет - сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих распространение инновационных технологий в области математики, направленных на популяризацию математических знаний и математического образования в современном российском обществе | 2016-2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО |  |
| 13. | Организация и проведение Международного летнего математического научно-образовательного форума с участием руководства республики | 2017- 2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО КЧГУ |  |
| 14. | Организация республиканского журнала по теории и методике обучения математике | 2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 15. | Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений по математике учащихся общеобразовательных организаций | 2017 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 16. | Расширение государственно-общественного участия в совершенствовании процессов республиканского математического образования | 2017-2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
|  | 2. ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 17. | Анализ игр и игрушек, направленных на раннее развитие математической грамотности и культуры, разработка методических рекомендаций по их использованию среди родителей, воспитателей дошкольных образовательных организаций | 2017 - 2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 18. | Разработка программы и методических рекомендаций по развитию интереса дошкольников и младших к математике, в том числе через интеграцию предметных линий, через развитие математической логики дошкольников | 2016 - 2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 19. | Внедрение системы внешней оценки результатов обучения по математике выпускников начальной школы | 2017 – 2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 20. | Разработка учебно-методического сопровождения привлечения учащихся начальных классов к проектно-исследовательской деятельности в области математики | 2017 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 21. | Разработка методических рекомендаций, направленных на совершенствование работы с «отстающими» обучающимися по математике, в том числе инструментов автоматизированной диагностики и преодоления индивидуальных трудностей обучающихся | 2016 - 2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 22. | Разработка учебно-методического сопровождения развития и поддержки учащихся, проявляющих познавательный интерес к математике, | 2017 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 23. | Разработка программ и учебно-методического сопровождения кружковой работы с математически-одаренными учащимися, а также их апробация в условиях школы | 2017 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 24. | Определение и закрепления статуса базовых школ и базовых учреждений дополнительного образования в районах республики | 2016 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 25. | Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и продвижение школьников, проявляющих познавательный интерес к исследовательской деятельности и олимпиадному движению: - Республиканский конкурс школьных исследовательских работ - Очная олимпиада школьников – участников Республиканского Конкурса школьных исследовательских работ (октябрь); - Очная олимпиада школьников – участников конкурса «Шаг в будущее» (октябрь); - Конкурс школьных исследовательских работ «Ступень в науку» (январь); - Очный тур олимпиады МФТИ для выпускников – победителей и призеров заочного тура Северо-Кавказского федерального округа (март); - Летняя школа точных наук (июль); - Открытая командная олимпиада по математике и информатике математического факультета КЧГУ (май); - Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный, региональный этапы) (октябрь – январь); | 2016-2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
|  | 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ, ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ РАОТНИКОВ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НАУКА |  |  |  |
| 26. | Анализ существующих методик и технологий профессионального математического образования, использующих дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. Разработка методических рекомендаций по применению наиболее результативных методик и технологий. | 2016 - 2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 27. | Участие в реализации программ образовательного обмена для преподавателей математики между субъектами Российской Федерации, проектов межрегионального партнерства, в том числе методической и консультационной поддержки со стороны регионов-лидеров | 2016 - 2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 28. | Поддержка математической секции в Сборнике работ КЧРИПКРО и КЧГУ | 2016-2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 29. | Разработка моделей повышения квалификации и переподготовки кадров, стимулирования и поддержки дополнительного профессионального образования учителей математики | 2016 - 2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 30. | Включение в программы переподготовки и повышения квалификации учителей математики модулей, связанных с информационными технологиями и образовательными ресурсами нового поколения, обеспечением их готовности к реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2016 - 2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 31. | Организация повышения квалификации педагогических работников ДОУ (начальной школы) по развитию познавательного интереса к математике у дошкольников (школьников) | 2016-2018 | КЧРИПКРО, |  |
| 32. | Организация повышения квалификации учителей школ по организации кружковой работы с математически-одаренными учащимися, апробация курса в условиях школы | 2017-2018 | КЧРИПКРО |  |
| 33. | Организация совместной работы КЧРИПКРО и КЧГУ по модернизации учебных планов и образовательных программ повышения квалификации и переподготовки учителей математики и информатики республики | 2016-2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 34. | Разработка и реализация образовательных программ (модулей) повышения квалификации учителей математики по организации индивидуальной и групповой научно-исследовательской работы учащихся | 2016 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 35. | Выявление уровней профессионального мастерства учителей на основе результатов мониторинга знаний и дифференциация в соответствии с этим реализуемых программ повышения квалификации: математического образования для одаренных детей; математического образования для детей, углубленно изучающих математику для будущей профессии; базового уровня подготовки. | 2017 |  |  |
| 36. | Включение в программу повышения квалификации учителей математики обязательного расширенного модуля «Совершенствование преподавания математики (на основе анализа типичных затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ и ГИА)». | 2016 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 37. | Организация и проведение совместных мероприятий, направленных на развитие исследовательской и инновационной составляющей деятельности учителя математики: - Республиканская научно-практическая конференция - Летняя математическая школа для учителей профильных классов; - Республиканский ежемесячный семинар для учителей математики «Наука - Школе»; | 2016-2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 38. | - Организация участия учителей математики в Международном образовательном проекте «Как я становлюсь лучшим учителем математики». | 2017 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 39. | Организация и проведение школ-конференций для учителей республики с привлечением ведущих российских специалистов по математическому образованию, теории и методике обучения математики. | 2016-2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 40. | Содействие в участии учителей республики во всероссийских и международных конференциях, проводимых в регионах России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. | 2016-2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
|  | 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 41. | Создание интерактивных (деятельностных) музеев математики, персональных музеев российских математиков | 2017-2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 42. | Создание математических интернет-порталов и социальных сетей | 2017-2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 43. | Разработке интерактивных систем тестирования знаний и компетенций в области математики | 2017 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 44. | Создании видео-лекций и мастер-классов учителей математики, преподавателей вузов и научных работников исследовательских институтов | 2017-2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 46. | Проведение математических олимпиад и конкурсов для одаренных детей и талантливой молодежи, молодых ученых | 2016 - 2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 47. | Оказание поддержки тематических теле- и радиопрограмм, направленных на популяризацию математики, достижений российских математиков и математическое просвещение | 2016-2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 48. | Организация участия школьников в дистанционных и очных олимпиадах российских вузов и образовательных организаций (МГУ, МФТИ, ИТМО, МЦНМО, ЮФУ и др.); | 2017-2018 | КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 49. | Организация и проведение Тебердинской региональной площадки Всероссийского фестиваля науки | 2017-2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
|  | 5. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ |  |  |  |
| 50. | Организация мониторинга реализации Концепции развития математического образования в Карачаево-Черкесской Республике | ежегодно | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |
| 51. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в Карачаево-Черкесской Республике | 2016 - 2018 | Минобрнауки КЧР, КЧРИПКРО, КЧГУ |  |